2025年高淳区民生实事进度表（三季度）

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 季度完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提档升级医疗卫生设施 | 1 | 人民医院医疗服务能力提升（健康管理中心） | 为满足群众健康管理需求，提升医疗服务能力，利用医疗用房进行改造，改造面积5206.17平方米。购置MRI、CT、彩超和胃肠镜等配套检查设备，提升医疗服务能力水平，并集成移动互联网和智能硬件优势，提供预约、移动支付、自助服务、院内导航等智慧功能，提升流程效率和用户体验。 | 项目已完成现场装饰和安装，其他施工有序推进。 | 卫健委 |
| 2 | 中医院信息系统建设项目 | 主要建设内容包括HIS、PACS、LIS、EMR、HRP以及医院信息平台建设、数据中心计算机硬件设施更新改造等相关内容。 | 项目前期调研工作完成，信息系统基础建设工作正式启动；数据中心已于9月完成招标，施工阶段正有序开展。 | 卫健委 |
| 3 | 淳溪中心卫生院公卫楼装饰 | 实施淳溪中心卫生院公共卫生及康养病区改造，改造面积约7440平方米。 | 拆除及建筑垃圾清运工作已全部完成，电梯基坑开挖作业也已完工。脚手架搭设工作正按计划进行，项目总体进度已达90%。 | 卫健委 |
| 二、夯实公共教育基础设施 | 4 | 桠溪中心小学改扩建工程一期（续建项目） | 完成两幢教学楼、连廊、室外道路、停车位综合管网、绿化景观等建设，并投入使用。 | **已完成。** | 教育局 |
| 5 | 桠溪中心小学改扩建工程二期（跨年度项目） | 新建食堂、运动场，提升室外环境。（2025年计划拆除老校舍，食堂主体结构完成建设，进行运动场基础施工。） | 项目已完成施工单位的公开招标工作，现场围挡与临时设施均已建设完成。 | 教育局 |
| 二、夯实公共教育基础设施 | 6 | 永丰中学改扩建（续建项目） | 完成综合楼内部装饰、报告厅内部设备安装调试、室外景观、综合管网等建设。 | 综合楼内部装饰、室外管线、道路已全部完成。 | 教育局 |
| 7 | 省淳中学位拓展和宿舍改造项目（跨年度项目） | 改造宿舍面积约8292平方米；拆建西校区两幢房屋约6000平方米；实施围墙消险约1700米。（2025年计划完成2幢宿舍改造。） | 项目概算评审已完成，目前正同步推进前期手续办理与招标准备工作。 | 教育局 |
| 8 | 中专校学位拓展及校舍维修改造项目（跨年度项目） | 汇淳幼儿园改造为中专校综合高中部，改造面积约6000平方米；校园体育馆内部改造（包括：地板更换、场馆布局调整、看台更换等）；校园楼宇外墙出新及附属工程。（2025年计划完成校园体育馆内部改造及楼宇外墙出新工程。） | 已完成项目控制价清单的编制与评审，正有序开展招标前准备工作。 | 教育局 |
| 三、多措并举助力就业创业 | 9 | 稳就业促创业工作 | 全力保用工稳就业，重点服务“4+2”主导产业招用工，积极落实援企稳岗补贴政策，多措并举实现城镇新增就业4000人。 | 累计筹集就业岗位3000多个，举办各类招聘活动279场，核发就业创业各项补贴5707万元，实现城镇新增就业4950人。 | 人社局 |
| 10 | 提升就业技能 | 培育农业农村“头雁种苗”人才20名；支持农村初始创业主体20个，提升农村双创基地孵化和服务功能；开展残疾人就业培训90人，帮助有就业意愿的残疾人就业，全年计划新增残疾人就业98人。 | 1.组织参加2025年南京市农业农村“头雁种苗”培训班，培育农业农村“头雁种苗”人才20名；2.正在行文上报市局，一共推荐228个农村初始创业主体申报。 | 农业农村局 |
| 已累计新增残疾人就业112人，培训83人。 | 残联 |
| 四、兜牢社会保障服务底线 | 11 | 关心关爱老幼困难群体 | 为全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女等实现“新年微心愿”；开办“爱心暑托班”16个；新建成“梦想小屋”12间；完成淳溪街道姜家村托育点建设；实施残疾人家庭无障碍改造50户；改造提升综合性“残疾人之家”1家；为16-59周岁无业智力、精神和重度肢体残疾人提供更全面的托养服务；改造提升示范性银发助餐点和示范性互助养老睦邻点。 | **已完成。**1.为全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女等实现835个“新年微心愿”；2.已开办“爱心暑托班”16个；3.已建成“梦想小屋”12间。 | 团区委 |
| **已完成。**淳溪街道姜家村托育点9月中旬已开班运营。 | 卫健委 |
| 1.实施残疾人家庭无障碍改造60户；2.改造提升综合性“残疾人之家”1家：该“残疾人之家”已于7月初通过市级第一批验收，目前正等待公示结果；3.累计为836名残疾人提供了托养服务。 | 残联 |
| 1.示范性互助养老睦邻点：4家基本建设完成，其余1家正加速建设中；2.示范性银发助餐点：建设完成，已开展运营。 | 民政局 |
| 12 | 残疾儿童康复 | 为全区210名0-17岁（15-17周岁低保、低保边缘户）有需求的残疾儿童提供基本康复服务。 | **已完成。**为全区210名有需求的残疾儿童提供基本康复服务。 | 残联 |
| 13 | 高淳区自然灾害民生保险 | 为高淳区常住人口及户籍居民自住房购买自然灾害民生保险。 | **已完成。**2025年高淳区自然民生保险已累计理赔225起，实际赔付78.86万元。 | 应急管理局 |
| 五、加强医疗卫生服务保障 | 14 | 老年人健康体检 | 免费为6.95万名60周岁以上老年人提供健康体检服务。 | **超额完成。**已累计体检72904人次。 | 卫健委 |
| 15 | 适龄妇女两癌筛查 | 免费为1.2万名适龄妇女开展“两癌”筛查工作。 | **超额完成。**已累计体检12288人次。 | 卫健委 |
| 六、强化居民安置保障能力 | 16 | 桃园雅居四期保障性安居工程项目（续建项目） | 建成桃园雅居四期保障性安居工程项目，建设内容包括：室外雨污水工程、配电工程、景观绿化工程及道路、停车场等配套设施工程。 | **已完成。** | 开发区 |
| 17 | 双湖雅居三期保障性安居工程（续建项目） | 建成双湖雅居三期保障性安居工程项目，建设内容包括：室外雨污水工程、配电工程、景观绿化工程及道路、停车场等配套设施工程。 | **已完成**。 | 开发区 |
| 18 | 高职园南A2地块保障性租赁住房项目（跨年度项目） | 新建高职园南A2地块项目（一期），总建筑面积约5万平方米。建设内容包括：建筑工程、道路、景观绿化工程及配套市政管线工程。（2025年计划主体结构封顶，进行装饰装修施工和室外工程施工。） | 4栋市场化租赁房与2栋门面房的外墙保温及样板间装修已基本完工，目前正同步进行水电安装预埋与消防管道打压试验。 | 建发集团 |
| 19 | 阳江镇二期保障性安居工程（跨年度项目） | 建设阳江镇保障房二期项目，总建筑面积约2.9万平方米。建设内容包括：建筑工程、配电房和地下停车库、综合管网、环境综合整治、室外工程、照明工程及配套道路桥梁等相关配套设施。（2025年计划完成基础工程和主体结构施工，进行装饰装修施工。） | 6栋住宅楼的内墙粉刷已全部完成，目前正在进行外墙保温与楼层地坪施工。 | 房产局建发集团 |
| 七、提升城市安全韧性水平 | 20 | 人防疏散地域示范项目（续建项目） | 结合镇街现有资源在桠溪街道蓝溪村、跃进村实施人防疏散地域一期建设，建设内容包括：人防疏散地域标识标牌、西舍村疏散接收中心、国防动员教育基地、宣教设施等基础设施。 | 目前，正办理国防动员教育基地（西舍小学）一期项目的土地证、房产产权证。 | 发改委 |
| 21 | 高淳老街文物建筑安全隐患整治 | 对高淳老街景区内存在安全隐患的文物建筑进行保护性修缮。 | **已完成。** | 慢管办 |
| 22 | 高淳区防汛防台应急抢险装备物资采购 | 采购排水车、水泵、照明灯等物资，为受灾地区抗洪抢险提供人员支持和物资设备保障，全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力。 | **已完成。**共购置移动排水车3辆、柴油发电机组（10KW）9套、柴油发电机组（8KW）18套、小型水泵79套、自发电场地照明灯5台、大镐104件、救生索抛射器3套、救生圈14个、班用帐篷9套、雨靴90双、科达智能布控球7个、华为会议平板智慧屏2套、华为智真一体机视频会议终端1个、大疆智能飞行电池2块等，现已全部在汛前配发至各相关镇街及部门。 | 应急管理局 |
| 23 | 如意山水小区消防设施维修 | 对如意山水小区一期、二期消防设施进行排查检修。 | **已完成。**完成如意山水小区一期、二期消防设施排查检修。 | 消防大队 |
| 24 | 防汛消险工程 | 实施古柏街道漆桥河周王圩东山河段、漆桥河左岸史家排涝站段、胥河右岸浮山圩和义保圩堤防、永丰圩甘家拐段堤防消险工程。 | **已完成。**完成古柏街道漆桥河周王圩东山河段、固城街道漆桥河左岸史家排涝站段、胥河右岸浮山圩和义保圩堤防、阳江镇永丰圩甘家拐段堤防消险工程。 | 水务局 |
| 25 | 交通安全治理升级项目 | 综合推进交通安全治理，主要包括：交通事故和交通违法证据司法鉴定服务；交通事故车辆清拖及保管；智慧交管维保等。着力提升交通秩序信息化治理水平，向群众提供便民交通事故处理服务，推动全区交通安全治理升级。 | **已完成。**继续进行智慧交管系统的维保，对交通信号灯和监控设备进行检查和维修。根据道路车流量情况对信号灯配时进行调整。司法鉴定服务、交通事故车辆清拖及保管正常运行。 | 公安分局 |
| 26 | 食品安全监督抽检 | 开展食品监督抽检，对辖区餐饮、食品销售、食品生产环节开展监督抽检；对农贸市场及周边电子秤进行检定。 | 1.累计开展监督抽检1560批次，其中不合格19批次均按要求处置；2.累计完成26家集贸市场2436台电子秤的检定。 | 市场监管局 |
| 八、优化城乡交通出行条件 | 27 | 改善居民出行环境 | 对红旗路12.35公里路灯进行维修；结合群众需求，优化调整公交线路2条。 | **已完成。**1.路灯维修已完工；2.根据整体方案，对优化调整的公交班线试运营。 | 交通局 |
| 28 | 农村公路养护工程 | 实施区内农村公路养护工程12公里。 | 已完成概算文件的编制，目前在评审中心进行评审。 | 交通局 |
| 29 | 南京机电学院北入口桥梁建设工程 | 在机电学院北入口建设长29米，宽25米简支桥梁及其附属工程。 | 进行桩基施工质量检测，建设用地审批手续已办结，现正办理建筑工程施工许可证。 | 高职园 |
| 30 | 古檀大道北延二期 | 全长约1.84公里，位于高淳经济开发区北侧，范围为宁高新通道至石固河东路。 | 路基工程进展顺利，截至目前，累计完成投资额已达年度投资计划的55%。 | 开发区 |
| 31 | 城区交通安全隐患整治工程 | 实施主城区部分道路交安设施改造、标志标线出新等。 | 主城区部分点位已开始施工。 | 城建局 |
| 九、改善城乡居民生活配套 | 32 | 南京高职园垃圾站及污水管网配套工程 | 新建垃圾站及污水管网等配套工程，其中垃圾站建筑面积约799.26平方米，设计垃圾日处理能力150吨，包括垃圾站用房、垃圾中转设备和配套辅助工程，污水管网等配套工程布置在经一北路西侧绿带，长约1813米。 | 1.垃圾站标段进行土方平整和试桩施工；2.污水管网配套工程已完工。 | 高职园 |
| 33 | 小区内部老旧电网设备改造工程 | 改造老旧小区电力设备，确保居民安全用电。新建改造电缆0.716公里，电缆通道0.759公里，改造小区老旧箱变20台，容量6070千瓦；老旧小区计量装置改造工程。 | 1.小区内部老旧电网设备改造工程：完成新建改造电缆0.64公里，电缆通道0.61公里，改造小区老旧箱变19台，容量5950千瓦；2.老旧小区计量装置改造工程：上半年已完成了怡城花苑、康乐新村等小区的计量装置表箱内BV线与开关的更换维修，现正推进栖凤花园、甘村安置房等老旧表箱内老旧线路与开关更换改造工作。 | 供电公司 |
| 九、改善城乡居民生活配套 | 34 | 饮用水质改善工程 | 为应对原水水质突发性污染，计划在高淳原水厂内设置粉末活性炭投加装置，包含料仓1套，给料输送单元、炭浆制备单元、投加单元等。 | 粉末活性炭投加装置已安装完成，其配套的室外料仓与管路敷设也已完工，目前整体系统已进入调试阶段。 | 水务集团 |
| 35 | 新建市政中压燃气管道建设工程 | 建设中压燃气管道5公里，覆盖开发区、高职园及街镇配套等。 | 累计建设完成市政中压燃气管道4.0公里。 | 高淳港华 |
| 36 | “安心用气”工程 | 对全区居民用户使用不合格的“灶管阀”进行更换，达到安心用气标准。 | 累计完成不合格“灶管阀”免费更换10850户。 | 城建局 |
| 37 | 天河中转站提档升级 | 对中转站老旧转运设施进行更换，增加压缩设备、除臭系统。 | 已开标确定中标单位，月底设备到货。 | 综合行政执法局 |
| 十、美化农村生活居住环境 | 38 | 市级和美乡村（续建项目） | 实施阳江镇一字村、西莲村、东坝和睦涧村等7个和美乡村示范村建设。 | **超额完成。** | 农业农村局 |
| 39 | 农村低收入群体危房改造 | 实施农村低收入群体危房改造60户。 | **已完成。**已完成60户农村低收入群体危房改造。 | 城建局 |