## Sheet1
高淳区重大建设项目监管情况表（2026年4月）
序号 | 项目名称 | 监管方式 | 项目形象进度 | 已投入资金额（万元） | 项目基本情况
1 | 高淳区湖滨高级中学办学条件提升项目竣工决算审计 | 竣工决算审计 | 实施中 | 16000 | 该项目2020年10月由高淳区行政审批局对初步设计进行了批复，建设地址位于湖滨高级中学校园正南地块范围内，占地面积约20000平方米，建设内容为新建学生宿舍楼、学科专用教室、食堂和报告厅等功能用房，总建筑面积约29830平方米，计划建设期为15个月。项目总投资约16896.71万元，其中：建筑安装工程费约15243.21万元，工程建设其他费约1161.36万元，预备费约492.14万元，资金来源为市级补助和区财政拨款。