2026年高淳区民生实事进度表（三季度）

| 序号 |  | 项目名称 | 项目内容简介 | 年度工作目标 | 最新推进情况 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 建设青年友好城市 |  | 落实“青年就业创业十条” | 以促进青年就业创业政策10条为抓手，聚焦青年人才“引、育、留、用”全链条需求，积极落实好求职面试补贴、就业生活补助、青年驿站、国企房源租赁、人才安居、支持企业招引人才、校企人才订单培养、举办线上线下招聘、免减提供创业载体、发放创业担保贷款并贴息、举办创新创业大赛、建好职工好食堂、青年联谊交友等。 | 新增参保大学生1000人、新增技能人才1000人 | 已完成。累计核发就业创业各项补贴4677万元，新增参保大学生2200人、技能人才1100人。 | 区人 社局 |
|  |  | “慢享”青年社群建设 | 为丰富青年的精神文化生活与社交网络，组织开展“青年Yeah校”、城市实景体验等主题鲜明、形式新颖的青年交流交友活动。同时，持续关注并着力孵化、培育、服务各类青年兴趣社群，推动青年社群健康有序发展，进一步增强青年归属感与城市凝聚力。 | 开展青年交流活动100场，孵化服务社群不少于10个 | 已完成。1.开展动感网球、掐丝珐琅、中八台球等兴趣社群活动158场，参与青年超3320人次。 2.孵化“跃动”“拾音”“户外”等11大主题社群，系统培训社群主理人11名。 | 团区委 |
|  |  | 建设大丰河夜市“青年练手区” | 为青年创业者提供低成本、高灵活度的社会实践与初创业平台，创新设立“创业练手区”“才艺练手区”“心动练手区”三大特色板块，全面覆盖青年创新创业、文化互动及社交拓展的多维需求，切实为青年提供从创意到实践、从个人发展到社群联结的全过程支持。 | 孵化20家以上创意摊位、4支以上才艺团队，开展青年交友活动不少于12场 | 1.持续服务好21个创意摊位、4支才艺团队。 2.组织开展青年交友活动8场。 | 团区委 |
|  |  | 为青年人才提供创业载体 | 在开发区人才创业园建设“淳创空间”，为高淳区青年人才创业项目评审认定的A、B、C类项目个人或团队，提供减免租金的办公区、会议室、文印室等一站式创业载体支持。在高职园同步建设产教融合展示平台，包含基础空间装饰、创客空间以及创意服务平台，进一步促进校企资源对接、项目展示与成果转化。 | 为符合条件的创业项目免减提供办公场所；建设面积约2200平方米的高职园产教融合展示平台 | 已完成。已提供12间562㎡作为减免租金的办公区、1间67㎡作为减免租金的会议室1间40㎡作为减免租金的文印室，合计669㎡。 | 开发区 |
|  |  |  |  |  | 已完成。项目现场实体工程量均已施工完成。 | 高职园 |
| 一、 建设青年友好城市 |  | 高淳首批共享电动自行车投放 | 提升高职园学生的出行便利性与通勤效率，在高职园主要生活区、教学区与交通节点周边，科学布局并建设一批共享电动自行车服务站点，同步投放共享电动自行车有效满足学生日常学习、生活与社交等多场景短途出行需求，助力打造绿色、便捷、高效的园区交通微循环。 | 在高职园区域建设服务站点并投放共享电动自行车 | 已完成。首批共享电动自行车已投放到位并正式投入运营。 | 建发 集团 |
| 二、 多措助推就业创业 |  | 推动重点 群体就业 | 以区零工市场为依托，整合服务资源，系统打造“高淳区就业服务一体化工作站”，为求职人员提供涵盖职业指导、岗位推荐、技能提升的全链条就业服务。通过建立健全“企业用工需求库”和“劳动者求职信息库”，动态匹配供需信息，并常态化推行“1311”就业服务模式，实现服务精准化、全程化。 | 举办招聘活动400场，组织就业见习180人，实现城镇新增就业6000人，帮扶就业困难人员就业1000人，新增残疾人就业98人 | 累计举办招聘活动453场，组织就业见习254人次，实现城镇新增就业4800人，帮助810名就业困难人员实现就业。 | 区人 社局 |
|  |  |  |  |  | 已完成。累计培训残疾人89名，帮助98名残疾人实现就业。 | 区残联 |
|  |  | 促进各类 人才集聚 | 支持主导产业企业招引紧缺急需人才，核发引才补贴。优化职称评定服务，壮大专业技术人才队伍。大力选树乡土人才典型，积极申报省市乡土人才工作室、示范基地，服务新农人发展。 | 引进紧缺急需人才500人，培育专业技术人才800人 | 做好主导产业企业引进紧缺急需人才补贴申报拨付，推进专业技术人才职称评定，已引进紧缺急需人才380人、培育专业技术人才600人。 | 区人 社局 |
|  |  | 培育新农人及农村初创主体 | 围绕乡村振兴与农业农村现代化发展需求，系统实施“头雁种苗”人才培养计划，培育具备引领带动能力的农业农村骨干人才，强化乡村振兴人才支撑。同时，依托农村双创基地，充分发挥其孵化培育、资源对接与服务赋能功能，精准扶持农村初创主体，助力其提升创业能力、拓展发展空间，进一步激发农村创新创业活力，增强乡村产业振兴内生动力。 | 培育“头雁种苗”人才20名；扶持14个农村初创主体 | 1.对照农业农村“头雁种苗”遴选条件，区级初选推荐培育人员20名。 2.“农村初创主体”待市级文件明确后组织实施。 | 区农业农村局 |
|  |  | 高淳区安全生产考试点提档升级 | 为进一步提升区域安全生产培训与考核能力，将对电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等3个安全生产重点作业类别6项实际操作考试项目进行系统性升级改造，全面提升考场设施设备的安全性、规范性与实用性。 | 确保实际操作考试可容纳不少于5000人次/年 | 已完成。已完成安全生产考试点提档升级。 | 区应急 管理局 |
| 三、 提质公共教育设施 |  | 桠溪中心小学改扩建工程二期项目（续建项目） | 为提升学校办学条件与整体育人环境，完成桠溪中心小学改扩建工程二期项目，并同步实施配套基础设施与校园环境提升工程。建设内容包括室外道路及操场铺设、雨污水管网与消防系统建设、围墙修整、绿化景观营造，以及校园文化氛围布置和教育教学设备采购等，旨在打造功能完善、环境优美、安全舒适的现代化教学空间。 | 新建3号教学楼建筑面积约2900多平方米，完成配套基础设施与校园环境提升工程 | 桠溪小学二期项目已完工，目前正在办理竣工验收手续。 | 区教 育局 |
|  |  | 省淳中学位拓展和宿舍改造项目（续建项目） | 为持续改善办学条件、优化校园功能，本项目将在续建基础上重点推进三项工程：一是对宿舍进行改造升级，提升居住品质与安全标准；二是拆除西校区两幢老旧房屋并新建，有效增加学位供给；三是对校园围墙实施消险加固，全面增强校园安全防护能力。涉及宿舍面积约9356平方米，新建约6000平方米教学空间，加固围墙长度约1700米。 | 完成一标段宿舍楼装修改造，开工建设二标段拆建综合教学楼 | 一标段：宿舍改造工程室内施工已全部完成，正在开展设备安装与调试工作。 二标段：旧宿舍拆除已完成，招标工作已结束并确定中标单位，前期工作正按程序有序推进。 | 区教 育局 |
|  |  | 高淳区一中天安校区改造 | 为优化教育设施布局，计划对现有天安幼儿园进行系统性功能改造与适配升级。重点对教室、食堂、卫生间及室外运动场地等空间进行重新规划与提升，通过设施更新、功能转换与环境优化，使其全面符合初级中学教育教学与生活需求，进一步拓展初中学位供给。 | 通过功能改造提升拓展一中天安校区初中学位 | 已完成。项目已竣工并正式投入使用。 | 区教 育局 |
| 四、 照护服务特殊群体 |  | 养老服务“双提升”培训工程 | 开展养老护理员的全覆盖培训，提升护理员专业技能和服务水平；开展养老机构安全培训，提升养老机构安全水平；开展老年人智能手机培训，帮助老年人跨越“数字鸿沟”；开展失能老年人家庭成员照护培训，提高失能老年人居家生活品质。 | 全年培训护理员300人次，开展养老机构安全培训100人次，开展老年人智能手机培训3000人次，开展失能老年人家庭成员照护培训40人次 | 已完成。完成养老护理员培训364人次，养老机构安全培训100人次，老年人智能手机培训3218人次，失能老年人家庭成员照护培训53人次。 | 区民 政局 |
| 四、 照护服务特殊群体 |  | 高淳区护理院专业化照护体系建设 | 为积极应对人口老龄化趋势，弥补失能、半失能及缺乏家庭照护老年人的专业照护需求，计划在护理院开设照护床位，面向全区常年接收失能、半失能以及无人照护的老年人，为其提供安全、规范、人性化的照护服务，切实保障该类老年群体的生活质量与尊严。 | 护理院开设床位20张 | 已完成。20张床位已全部常态化利用。 | 区卫 健委 |
|  |  | 开展青少年关爱活动 | 为加强对困境青少年、新业态新就业群体未成年子女等重点群体的关心关爱，我区将持续开展“新年微心愿”圆梦行动，传递社会温暖。同时，面向同一群体，在暑期期间开办“爱心暑托班”，提供课业辅导、兴趣培养、安全教育等多元服务，有效缓解家庭暑期看护难题，助力青少年健康、安全、快乐成长。 | 实现不少于700个“新年微心愿”，开办不少于16个“爱心暑托班” | 已完成。1.征集并圆满实现困境青少年微心愿823个，爱心物资总价值超20万元。 2.开设24个爱心暑托班，覆盖8个镇街，延伸至冠盛汽配、高淳监狱等场所，累计服务818名困境青少年。 | 团区委 |
|  |  | 淳溪街道戴村托育点建设 | 为积极回应辖区内家庭对0-3岁婴幼儿照护服务的迫切需求，在淳溪街道戴村规划建设托育点，该托育点将提供全日托、半日托及临时托等灵活多样的托管服务，充分适应不同家庭的照护节奏与实际需要，为婴幼儿提供安全、温馨、专业的成长看护环境。 | 新建1个托育点，提升家庭育儿便利性 | 已完成。已正式开班运行，各类托育活动正常开展，周边社区宣传推广工作正有序推进。 | 区卫 健委 |
|  |  | 建设改造残疾人照护设施 | 为持续完善残疾人服务保障体系，计划新增建设“残疾人之家”，进一步织密基层残疾人服务网络；提升现有“残疾人之家”功能，更好满足残疾人多元化需求。此外，将稳步推进残疾人家庭无障碍改造工程，切实改善残疾人居家生活环境，提升其自主生活能力与社会融入水平。 | 新建和改造“残疾人之家”各1家；实施残疾人家庭无障碍改造60户 | 已完成。1.已完成桠溪街道穆家庄“残疾人之家”新建工作，机构已常态化运营。 2.古柏街道、固城街道三陇省级综合性残疾人之家作为第一批市残联初评机构，已按要求完成2家机构改造工作。 3.已完成残疾人家庭无障碍改造60户。 | 区残联 |
| 四、 照护服务特殊群体 |  | 为残疾人提供托养康复服务及辅具适配 | 为全区16-59周岁无业智力精神和重度肢体残疾人，提供专业化托养服务；为全区0-17岁（15-17周岁低保、低保边缘户）有需求的残疾儿童提供基本康复服务；为低收入残疾人、就业年龄段无业无固定收入残疾人、16周岁以下残疾儿童少年、16周岁以上在校残疾学生、重度残疾人、一户多残、依老养残家庭残疾人提供辅具适配。 | 托养康复服务覆盖目标人群；为特殊群体残疾人提供辅具适配 | 已完成。1.目前在册托养审核通过780人，已完成服务底数精准锁定。 2.已完成全区0-17岁（15-17周岁低保、低保边缘户）有需求残疾儿童基本康复服务244名。 3.已完成各类目标人群辅具适配287户。 | 区残联 |
| 五、 关爱老人妇女健康 |  | 开展老年人健康体检 | 开展老年健康关爱行动，面向全区60岁以上老年人免费提供健康体检服务，重点覆盖常见慢性病早期筛查与健康风险评估，通过医共体双向转诊加强体检阳性老年人管理，切实提升老年人健康管理水平，让老年人共享社会发展成果。 | 为7.5万名60岁以上老年人提供免费体检服务 | 已完成。8家中心卫生院均已启动60岁及以上老年人体检，目前已完成81648人次。 | 区卫 健委 |
|  |  | 为适龄妇女开展“两癌”筛查工作 | 为持续保障妇女健康权益，我区将为适龄妇女提供免费“两癌”筛查服务。筛查流程全面优化，推行初筛环节“一站式”服务模式。对筛查结果异常的人员，开通“绿色通道”转至高淳区人民医院，实现筛查与诊疗无缝衔接，切实做到早发现、早诊断、早干预。 | 免费为1.2万名适龄妇女开展“两癌”筛查工作 | 已完成。妇幼保健院和8家卫生院均已启动适龄妇女开展“两癌”筛查工作，目前已完成12782人次。 | 区卫 健委 |
| 六、 守护群众安全底线 |  | 自然灾害民生保险普惠保障 | 为健全自然灾害风险防范和民生保障体系，我区将为高淳区常住人口及户籍居民的自住房购置自然灾害民生保险，对符合理赔条件的居民及家庭财产损失提供高效理赔，切实发挥保险的救助补偿功能，筑牢民生安全底线。 | 为高淳区常住人口及户籍居民自住房购置自然灾害民生保险，对符合理赔条件的居民及家庭财产损失提供高效理赔 | 已完成。今年高淳区自然灾害民生保险已理赔161起，实际赔付68.5万元。 | 区应急管理局 |
|  |  | 政策性农业保险降损保收 | 为完善农业风险保障体系，切实保护农民生产积极性，实施政策性农业保险保费补贴政策，通过财政资金支持，有效减轻农民参保缴费负担。该举措旨在增强农业生产抗风险能力，最大限度降低自然灾害等造成的损失，稳定农民收入，为乡村振兴和农业可持续发展提供坚实保障。 | 落实政策性农业保险保费补贴政策 | 1.承保政策性农业保险19个险种，保费总额6727万元，拨付各级财政补贴4923万元；理赔13个险种、306户/次，赔付539.42万元。 2.推进地方财政补贴型小麦气象指数保险落地。 | 区财 政局 |
| 六、 守护群众安全底线 |  | 食品安全 监督抽检 | 为筑牢食品安全防线，保障人民群众“舌尖上的安全”，将常态化开展覆盖餐饮服务、食品销售及食品生产环节的全过程监督抽检工作。科学制定抽检计划、系统排查食品安全风险隐患。强化源头治理与跟踪复查，切实以监督抽检为抓手，提升食品安全治理效能，维护规范有序的市场环境。 | 开展监督检查2000批次 | 今年共计抽检1568批次，不合格30批次，已按要求进行处置。 | 区市场监督管理局 |
|  |  | 全区“雪亮工程”系统维保项目 | 为持续强化社会治安防控体系，将实施专业化、精细化的运维管理机制，全力保障全区“雪亮工程”视频监控系统高效稳定运行，在此基础上，进一步拓展系统在预防犯罪、社会治理、民生服务等领域的深度应用，充分发挥“雪亮工程”在构建智慧安防、提升治理效能、服务群众生活等方面的关键支撑作用，助力建设更高水平的平安高淳。 | 确保全区“雪亮工程”视频监控系统在线率、完好率稳定在95%以上 | 已完成。“雪亮工程”系统维保项目已进入服务阶段。 | 公安 分局 |
|  |  | 全区临水涉险区域安全防护设施建设 | 针对我区水域资源丰富、危险点位分散、日常管控难度较大、溺水事件易发多发的现实情况，为切实筑牢人民群众生命安全防线，计划系统推进重点危险水域物理防护工程，对摸排确定的高风险水域实施护栏加装与加固工作，最大限度减少溺水风险隐患，全力保障群众亲水活动安全。 | 推进240处重点危险水域的护栏加装工作 | 已完成。今年已完成防护设施建设240处。 | 公安 分局 |
|  |  | 实施社会面小场所“一户一码、星级评定”机制 | 为进一步提升“九小场所”安全管理的精细化、智能化水平，计划在淳溪街道部分商户开展安全监管创新试点，全面推行“一户一码”信息化管理和“星级评定”分级监管机制。 | 在3个商区共346家商户开展安全监管创新试点 | 已完成。淳溪街道已对辖区所有社会面小场所开展了全覆盖摸排，其中具备评级赋码条件的5639家商户已全部完成赋码评星，目前依托“淳城慧治”平台有序开展日常信息化管理和分级监管。 | 区应急管理局 |
|  |  | 建设濑渚洲反诈主题公园 | 以“守护幸福生活，筑牢反诈知识”为核心，将反诈知识融入淳溪街道濑渚洲公园景观、互动设施与文化活动，致力打造一个兼具教育性、警示性与休闲功能的沉浸式反诈宣传示范空间，营造“全民反诈、人人参与”的浓厚社会氛围。 | 使群众在游园观赏中潜移默化增强识诈防诈能力 | 已完成。目前反诈主题公园已投入运行，日均接待参观群众约500人次，初步达到预期覆盖目标。 | 区公安 分局 |
| 七、 完善城乡基础设施 |  | 新建改造小区老旧电力设施 | 为进一步提升小区供电可靠性与用电安全水平，组织实施小区老旧电力设施改造工程。包括改造老旧箱式变压器，配套新建改造电缆和电缆通道。对筑城村、依水佳苑等小区表箱内的老旧线路和开关进行维修改造，保障居民安全可靠用电。 | 新建电缆并改造电缆通道各约0.7公里, 升级改造15台老旧箱式变压器，对部分小区约2000户表箱进行排查维修 | 1.累计新建改造电缆0.662公里、电缆通道0.651公里，改造小区老旧箱变10台。 2.累计完成约2000余户客户老旧计量设施改造，已完成全年改造任务。 | 高淳 供电 公司 |
|  |  | 推进农村电网提档升级 | 为全面提升农村地区电网供电保障能力与安全运行水平，计划对8个街镇范围内的低压配电网设备进行系统性升级改造，有效增强电网安全运行和抵御自然灾害的能力，进一步提升供电质量，为乡村振兴和农村经济社会发展提供更加可靠的电力支撑。 | 重点改造低压杆塔约260基、低压架空线路约27公里 | 已完成。累计改造低压杆塔约265基、低压架空线路约27.6公里。 | 高淳 供电 公司 |
|  |  | 提升开发区供电能力 | 为适应中部开发区快速发展带来的用电需求增长，进一步提升区域电网供电能力和可靠性，计划对110千伏双湖变电站实施增容改造，改造完成后，将显著提升区域可开放容量和负荷承载能力，更好满足开发区企业生产、项目建设及周边用户日益增长的用电需求，为区域经济社会发展提供坚强电力保障。 | 扩建110千伏双湖变电站提升中部开发区供电能力（双湖变电站新增1台5万千伏安主变和6回10千伏出线） | 主变附件安装及试验、110千伏电气设备安装及试验、10千伏电气设备就位及接线等工作正有序推进，施工现场土建收尾同步开展。 | 高淳 供电 公司 |
|  |  | 新建改造中压低压燃气管道 | 为系统完善区域燃气供应网络、提升用气安全保障能力，将稳步推进燃气管网建设和老旧设施改造工作。一是规划新建中压燃气管道，覆盖各街镇配套区域，并重点衔接周边既有管网，构建互联互通、调度灵活的燃气环网体系。二是针对使用年限超过20年、存在安全隐患的老旧小区低压燃气管道，启动专项改造工程，提升供气安全水平，保障群众安心用气。 | 新建中压燃气管道6公里，对24个小区低压管道改造，涉及立管约1093根，惠及居民4654户 | 1.已完成新建市政中压燃气管道4公里。 2.已完成24个老旧小区低压燃气管道安全专项评估，排查出的140根隐患立管均已整改到位。 | 高淳 港华 |
| 七、 完善城乡基础设施 |  | 高淳区老旧供水管网改造及花园大道等道路配套供水管网工程 | 为系统提升城区供水安全保障能力，改善居民用水品质，计划对部分重点路段老旧供水管网实施升级改造，从而构建更安全、高效、可持续的城市供水系统，切实保障沿线区域群众用水安全与便利。 | 升级改造宝塔路、丹阳湖北路及石臼湖北路等路段的老旧供水管网 | 已完成固城湖北路(宝塔路-北岭路)等14条道路的供水管线改造并网通水，累计已完成改造16.5公里；新建花园大道管网工程同步有序实施，已新建供水管网3.5公里。 | 自来水 公司 |
|  |  | 高淳区机动车驾驶技能培训基地一期工程 | 建设符合现代化、规范化要求的机动车驾驶技能培训基地，涵盖训练与考试所需的场地设施、附属用房以及智能化的考试系统，切实提升考试工作的公正性、安全性与运行效率。 | 完成高淳区机动车驾驶技能培训基地一期工程 | 已完成。工程已通过竣工验收，实体工程内容全部实施完成。 | 国资 集团 |
|  |  | 南京高职园公共厕所配套工程 | 为持续完善高职园公共服务配套，切实满足师生、员工及来访市民的日常需求，我区将结合园区人流分布与功能布局，在高职园内科学选址、合理规划新建公共厕所，进一步改善园区环境品质，增强基础服务保障能力，营造更加便捷、舒适、文明的园区环境。 | 在高职园新建3座公共厕所 | 目前正在推进招投标前期准备工作，后续将按程序推进主体结构和二次结构施工。 | 高职园 |
| 八、 提升网络通讯服务 |  | 山区光缆 升级加固 | 为全面提升山区通信网络质量与运行稳定性，切实改善偏远地区通信条件，对现有普通光缆进行系统性升级替换，全面采用防啮咬、抗拉伸、耐腐蚀的铠装光缆，将有效抵御野生动物啃咬、自然环境侵蚀等潜在风险，显著增强通信线路的物理防护性能与信号传输可靠性，为居民、企业和公共服务提供更稳定、更畅通的移动通信网络支撑，助力数字乡村建设与区域协调发展。 | 将丘陵山区800公里普通光缆替换为铠装光缆 | 已完成。已完成912公里铠装光缆更换。 | 高淳 电信 高淳 移动 |
| 八、 提升网络通讯服务 |  | 网络通讯安全和速度提升 | 为提升区域信息基础设施承载能力与网络安全水平，新建EPON OLT设备，构建物理隔离的工业PON专用网络，并通过新建光缆线路，将多条监控电路接入工业PON专网，显著增强视频数据传输的独立性与安全性。同时，围绕智慧城市与未来社区建设需求，打造万兆级接入能力的超高速信息通道，为各类智慧应用提供高速、稳定的网络支撑。此外，还将系统推进乡镇地区接入网络提质扩容，进一步优化城乡网络覆盖质量，夯实全域数字化发展基础。 | 新增17台GPON OLT设备，新建光缆将2200多条监控电路接入工业PON专网，打造1条万兆级超高速信息通道，提质扩容乡镇接入网 | 已完成。累计完成23台GPON OLT（千兆级）、108台10GPON OLT（万兆级）设备安装调测与开通，完成2218条监控电路光路改造，构建万兆级超高速信息通道1条，并实现阳江镇、桠溪镇等片区网络覆盖优化与信号升级。 | 高淳 电信 高淳 移动 高淳 联通 |
|  |  | 信号覆盖 提升优化 | 为系统推进5G网络深度覆盖与服务质量提升，我区将新建5G基站及配套室内分布系统，重点加强高校校园、旅游景区、主要交通沿线等区域的信号覆盖水平。同时，针对全区楼宇及居民区内信号覆盖薄弱的地下室、电梯开展专项信号优化工程。此外，将进一步增强各类大型商旅、文体、赛事活动以及中考、高考等重要节点的通信保障能力，确保关键时段网络畅通、服务可靠，构建高效稳定的应急通信保障机制。 | 新建19个5G基站及配套室内分布系统，对100个地下室、500部电梯信号进行优化 | 已完成。总计完成27个5G基站及配套室内分布系统开通。 | 高淳 电信 |
|  |  |  |  |  | 已完成。1.已完成100个小区地下室覆盖，500部电梯覆盖。 2.对中高考考点周边4G/5G小区载波扩容，配合考场屏蔽要求精细化调整基站信号；为大型活动提供制定保障方案、基站巡检扩容、调度应急通信车及便携微站等保障服务。 | 高淳 移动 |
| 九、 共筑居民宜居家园 |  | 高职园南A2地块保障性租赁住房项目一期 （续建项目） | 为持续完善住房保障体系，满足青年人才、新市民等群体安居需求，将继续推进高职园南A2地块保障性租赁住房一期工程。项目主要建设内容包括：建筑工程、道路、景观绿化以及配套市政管线工程，致力于打造功能完善、环境宜居、交通便捷的居住环境。 | 完成高职园南A2地块保障性租赁住房一期，总建筑面积约5万平方米 | 已完成。项目已竣工。 | 建发 集团 |
| 九、 共筑居民宜居家园 |  | 阳江镇二期保障性安居工程（续建项目） | 为改善群众居住条件，继续实施阳江镇保障房二期续建项目。项目建设内容涵盖建筑工程、配电房、地下停车库、综合管网、环境综合整治、室外工程、照明工程以及配套道路桥梁等相关配套设施，旨在建设安全舒适、配套齐全、生态宜居的安居社区，切实增强群众居住获得感。 | 完成阳江镇二期保障性安居工程，总建筑面积约2.9万平方米 | 已完成。项目已竣工。 | 建发 集团 |
|  |  | 石臼湖南路18号等小区更新改造项目 | 对石臼湖南路18号及康桥家园两个小区部分楼宇实施改造，主要改造内容包括：小区道路、绿化、照明、消防、安防等基础设施提升，线缆规整，建筑公共部位修缮与安全消险，有条件的部位新增文化体育、无障碍与适老化设施、机动车位、非机动车棚等公共服务设施。 | 对石臼湖南路18号及康桥家园53栋楼、1414户居民小区实施更新改造 | 已进场施工，同步开展石臼湖南路18号小区非机动车棚拆除工作。 | 区房 产局 |
|  |  | 南京市高淳区“智慧物业”建设 | 为进一步增强居民小区安全防护能力，同时切实解决电动自行车充电需求，我区计划对部分居民小区的安防系统实施整体升级，重点对视频监控、出入口道闸等设施进行智能化改造与功能提升。此外，将合理规划并新建一批电动自行车集中充电设施，着力构建“人防、物防、技防”相结合、充电安全有保障的小区居住环境。提升居民安全感与生活便利度。 | 实施视频监控、出入口道闸等设施功能升级优化 | 第二批居民小区智慧物业升级改造项目视频监控、出入口道闸和电动自行车充电设施的安装已基本完成，第三批项目已陆续进入施工。 | 区房 产局 |
| 十、 改善城乡出行条件 |  | 国道235建设（高淳古柏至淳溪段）（跨年度项目） | 本项目为235国道高淳段的重要组成部分，路线起自古柏、终至淳溪，按照一级公路兼城市主干路的标准进行建设，旨在完善区域干线公路网络，增强跨片区交通联系，提升道路通行能力与服务水平，促进沿线经济社会发展。该工程为跨年度实施项目，将持续推进，确保建设质量与进度。 | 完成房屋拆迁、杆线迁移、临时工程；开展软基处理、桥梁基础、小型构造物、路基工程施工 | 目前，项目用地报批和施工招标工作正按程序有序推进，待用地批复后适时进场施工。 | 区交 通局 |
| 十、 改善城乡出行条件 |  | 高龙线拓宽改造 | 为提升区域路网通行能力与交通安全水平，计划对高龙线局部路段实施拓宽改造工程。重点针对现有道路宽度不足、线形条件有限等问题，通过优化断面布置、完善交通设施、同步实施道路照明等方式，全面提升该路段通行效率、安全性与服务功能，进一步改善沿线交通环境，适应城乡发展需求。 | 对高龙线约770米进行拓宽改造 | 已进场施工，正在进行道路清表。 | 区交 通局 |
|  |  | 园区道路 建设 （跨年度项目） | 本项目为跨年度实施的园区路网完善工程，主要建设内容包括：高职园文枢路及站东路一期道路及其配套工程；医疗器械产业园惠山路工程；食品产业园韩棠路南延工程；经济开发区永溪路、九龙山路、里溪路道路建设工程。通过系统推进以上道路及配套管网、绿化、照明等设施建设，将进一步优化各园区内部交通循环，提升基础设施承载能力，为企业发展和产业集聚创造更加完善的硬件环境。 | 有序开展高职园、开发区6条道路及配套工程建设 | 已完成。项目现场实体工程量均已施工完成。 | 高职园 |
|  |  |  |  |  | 已完成。永溪路、九龙山路、里溪路已于5月全部完工。 | 开发区 |
|  |  |  |  |  | 1.惠山路雨水管施工正在开展，工程正常推进。 2.韩棠路南延路面水稳层施工中，工程正常推进。 | 开发区集团 |
|  |  | 农村公路 养护工程 | 为切实提升农村公路通行质量与安全保障能力，更好服务乡村发展，对农村公路路段实施系统性养护，重点开展路面修补、安防设施维护及标志标线更新等内容，有效预防和修复道路病害，进一步改善农村地区出行条件。 | 完成12公里农村公路养护工程 | 施工招标公告已发布，正在按程序推进招标工作。 | 区交 通局 |
|  |  | 公交设施提质与线路优化 | 为提升公共交通服务品质与出行便捷性，将对部分公交站亭、站牌进行提档升级，改善候车环境与信息指引。同时，紧密对接群众实际出行需求，通过调研分析，优化调整公交线路，合理优化走向、班次及站点设置，旨在扩大服务覆盖、缩短候车时间、提升线路运行效率，让公交服务更加贴近民生需求。 | 提档升级公交站亭牌；优化调整公交线路2条 | 1.持续推进站亭项目建设，累计完成中交荣域等42处公交站点地面硬化及基础改造工作。 2.已完成8条公交线网优化调整任务，并开通时令性游子山晒霉专线、清明祭扫专线等。 | 区交 通局 |
| 十、 改善城乡出行条件 |  | 城区交通安全隐患整治工程 | 为系统提升城区道路通行安全水平，有效预防和减少交通事故，将针对丰瑞路与石臼湖北路路口等多个存在安全隐患的交叉口，实施专项交通治理工程。工程内容包括：科学增设或更新交通信号灯、交通标志标线，合理布设减速振荡标线、减速带等安全设施，切实提升重点路口的交通安全性、有序性与通行效率。 | 持续实施城区交通安全隐患整治工程 | 目前，已完成三保路、石臼湖北路等道路道口改造、人行道出新及标志标牌安装，固城湖北路、镇兴路等路段标志牌更新正在有序推进。 | 区城 建局、 建发 集团 |